宏華國際股份有限公司

115年度歲末聯歡晚會公關公司評選採購案

投標須知附加條款

- 採購標的：115年度歲末聯歡晚會公關公司評選採購案(下稱尾牙)規劃及執行。

- 活動內容、服務項目及尾牙活動規劃：

- 活動內容：

於116年宏華國際股份有限公司尾牙活動預計共辦理9場，詳細時間地點如下：

1.台北場：

時間：116年1月4、5日

地點：頤品新莊晶冠。

地址：新北市新莊區福興里五工路66號。

2.宜蘭場：

時間：116年1月6日

地點：山頂會館景觀餐廳。

地址：宜蘭縣員山鄉員山村枕山一村19號。

3.花蓮場：

時間：116年1月7日

地點：花蓮美崙大飯店。

地址：花蓮縣花蓮市林園1之1號。

4.桃園場：

時間：116年1月11日

地點：皇家薇庭婚宴會館。

地址：桃園市桃園區西埔里莊敬路二段369號。

5.台中場：

時間：116年1月12、13日

地點：潮港城國際美食館。

地址：臺中市南屯區新生里環中路四段2號2樓。

6.高雄場：

時間：116年1月18、19日

地點：頂鮮台南擔仔麵。

地址：高雄市前金區自強二路171號2樓。

- 服務內容：

- 提供活動主題名稱、主視覺設計及輸出，若現場無LED或其它設備投影，須輸出帆布並搭設TRUSS結構綁定。

- 全國9場尾牙活動期間表演節目規劃執行。

- 辦理甲方內部主持人及表演團體徵選活動：

- 規劃、宣傳及舉辦徵選活動。

- 協助各場選出一位主持人及一組表演團體。

- 協助訓練選定主持人及表演團體。

- 安排選定主持人及表演團體於活動期間進行演出。

- 邀請外部專業主持人及表演團體於活動期間進行演出：

    - 各場次皆安排一位主持人及兩組表演團體進行演出。

    - 開場表演須具有震撼力並能快速炒熱現場氣氛。

    - 表演類型除敲陣鼓之外其餘不拘，惟須經甲方同意後始得進行。

    - 乙方不得安排、提供或進行裸露、性暗示、情色表演或其它高度

性意味之肢體表演或活動。

    - 乙方需支應上述主持人及表演團體於活動期間所需之各項費用（含演出費、稅金、交通、住宿及行政事務費等）。另有關演藝人員之所得稅申報、勞健保及相關保險事項，概由乙方依法辦理。

    - 乙方須依實際情況安排表演團體彩排時間，並規劃工作人員負

責流程控場，維持活動現場秩序等，工作人員至少5人以上。

    - 所有演出團隊至遲須於活動開始前30分鐘完成試音、彩排。

    - 主持人需配合甲方要求於各活動、節目間串場。

    - 若外聘主持人或表演團體因不可抗力因素（如突發疾病、天災）無法到場，乙方應於活動前 24 小時提供同等等級之備案人選並經甲方同意。

    - 需請表演團體同意本案活動影音紀錄及執行供非營利性使用。

- 拍攝並剪輯一支3分鐘活動開場影片。

- 活動流程預計表

| 時間 | 節目流程 |
| --- | --- |
| 17:30-18:25 | 來賓/同仁入場 |
| 18:25-18:35 | 主持人暖場、宏華長官進場 |
| 18:35-18:55 | 介紹出席來賓/長官致詞 敬酒儀式(上菜)/頒獎(宏華之星&HPT) |
| 18:55-19:10 | 開場SHOW（表演團體一） |
| 19:10-19:40 | 抽獎(一) |
| 19:40-19:50 | 節目2（員工表演） |
| 19:50-20:20 | 抽獎(二) |
| 20:20-20:50 | 節目3（表演團體二） |
| 20:50-21:10 | 抽獎(三) |
| 21:10-22:00 | 來年再聚首(散會) |

- 硬體規劃：

1.燈光

    - 視現場狀況規劃燈光、乾霧、乾冰等設備，以提升舞台之視覺效果。

    - 相關設備須配合甲方及演出團體需求加以調整。

2.音響

  - 由乙方自行規劃，惟須保證正式演出期間，同仁可清楚聆聽舞臺之表演內容，相關聲音效果之表現足以撼動全場。

  - 演出之音響、相關器材設備至少包含：主喇叭、舞臺監聽喇   叭、BAND收音、音響線材、工程人員、安裝配線等活動期間操作之音控人員含技術人操作無線、有線收音麥克風或特效等。

3.舞台

舞臺背景需依各場地LED大螢幕投放主視覺或依實際大小架設主視覺背板，主視覺應將Truss包覆，不得裸露結構。

4.攝影

須有一名專業攝影人員於活動期間拍攝照片，並於活動結束後提供全部照片供甲方存查。

5.氛圍裝置

應於場外設置拍照打卡區，供長官、同仁拍照留念，尺寸配合場地施作，並確保安全牢固。

6.其他

臨時鋪設於地上之所有電線，應有固定等防護措施，防止影響同仁通行安全。

- 宣傳規劃：本項目需於決標日30日內交付甲方

  - 提供3組115年度宏華國際歲末聯歡晚會活動主題名稱或標語及主視覺供甲方挑選及宣傳。

  - 設計活動EDM，用以網路宣傳。

  - 各項文宣設計及輸出至少需預留3個工作日供甲方審核、修正及確認，違者概由乙方自負相關責任。

  - 提供紀念小物、熱場小道具及相關應用之規劃提案，實際執行內容將依各場次需求討論後，由甲方確認決定。

  - 拍攝並剪輯一支30秒影片，用以活動前宣傳使用。

- 結案

116年2月5日前繳交各場次活動照片，單場300張以上，台北、台

中及高雄共6場全場攝影紀錄，以隨身硬碟或雲端的方式繳交，本項完成且無待解決事項後，返回履約保證金。

- 其他工作項目

- 本案所有工作項目需經甲方同意後方可執行，如未經甲方同意自行執行者，所衍生相關責任及費用由乙方自行負責。

- 服務建議書內容須包含上述項目，惟內容表現方式得由乙方依其創意自由發揮。

- 上述內容所有文字、資料、圖案，均不得侵犯第三人版權，若涉及不法，由乙方自行負責，與甲方無涉。

- 本案版權及智慧財產權，甲方有權利於活動相關宣傳中使用。

- 甲方得不定期請乙方開會或進行報告。

- 乙方亦可提出其他創意活動內容，由甲方同意後調整變動。

- 以上服務項目內容得依評選結果及甲方需求調整修正。

- 創意加值方案

乙方若有更優之創意加值回饋方案，亦可於服務建議書中提出。

- 各項預算金額(含完成採購標的之全部費用，包括場地佈置(硬體)、表演治裝、文宣迎賓、活動紀錄及行政費用)：

| 項目 | 數量 | 預估經費 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬體建置費 | 1式 | 390,000 | 燈光、音響、場地佈置。 |
| 表演治裝費 | 1式 | 480,000 | 每場2組表演團體及1位主持人、員工表演/主持人徵選活動。 |
| 場地佈置費 | 1式 | 90,000 | 主視覺設計、迎賓氛圍裝置。 |
| 活動紀錄 | 1式 | 90,000 | 錄影、拍照。 |
| 文宣迎賓費 | 1式 | 90,000 | 拍照區、紀念小物。 |
| 行政費用 | 1式 | 120,000 | 熱場小道具、工作人員、雜支。 |
| 合計：新臺幣1,260,000元整(含稅) |  |  |  |

1.紀念小物及熱場小道具數量視各場次調整提供，乙方須配合甲方

所要求之數量。

2.各項目金額可互相挪用，惟不得高於總預算費用。

- 活動總價金、內容及給付方式

- 契約價金：新臺幣(下同)1,260,000元整(含稅，以下金額皆含稅)

- 第一期款：經甲方確認工作期程計畫書後，通知乙方開立發票30日內撥付本活動費用之30%，378,000元整。

- 第二期款：乙方於116年1月19日完成尾牙活動，經甲方驗收合格後，乙方開立發票30日內撥付第二期款，為本活動之70%，計882,000元整。

- 服務建議書內容及格式

乙方應提供服務建議書1式24份(含開標作業審查3份)，一律以中文書寫，A4紙張列印（圖樣得採用A3紙張），橫式由左至右橫寫為原則，並打字編碼裝訂成冊，頁碼數不得超過50頁(附件頁數不計)。服務建議書內容須依下列項目及順序撰寫：

- 目錄

- 公司簡介、相關經歷及往年承辦活動案例

- 具體企劃內容(請依前開第二項所定之工作內容逐一說明)

- 工作時程規劃(甘特圖)

- 人力配置

- 詳列9場報價內容(所有項目價格均應含稅)

以上服務建議書內容為基本要求，乙方可視創意及需求增列。

- 評選辦法：

- 參與評選投標廠商先由甲方進行資格審查，資格不符者，不得參與評選，通過資格審查者進行簡報。

- 資格符合之投標廠商，由甲方之評選小組依評選項目進行評分工作。

- 評選項目及配分：(總滿分為100分)

- 服務內容：佔40分

- 硬體規劃：佔25分

- 宣傳規劃：佔25分

- 廠商簡報及諮詢：佔10分

- 評選會時間：115年9月30日下午14時00分（如有異動將另行通知）。

- 評選會進行程序：

- 資格符合之投標廠商，簡報順序依各合格廠商投標文件送達時間先後順序決定，並依序簡報，每家廠商簡報15分鐘、綜合答詢10分鐘。簡報完畢應即離場，繼由其他廠商依序進場簡報，每家廠商簡報至多以2人參加為限。本項簡報及問題答詢之時間，評選小組得視當日投標廠商家數多寡進行調整。

- 評選小組就各家廠商提出之簡報內容及服務建議書，進行討論並評分。

- 評選小組應注意事項

- 評選會當日評選小組未達二分之一以上出席時，則另擇期評選。

- 本案投標廠商所提服務建議書內容，如未達一定水準(平均分數未達70分以上)者，不得列為決標對象；如所有廠商均未達一定水準，則廢標重新辦理招標。

- 評選過程各項問題之處理，均依本案之規定辦理，如有未盡事宜，以出席之評選小組成員當場討論決議之。

- 評定方式：序位法

- 評選小組就評選項目逐項討論後，由各評選成員辦理序位評比，就個別廠商各評選項目及子項分別評分後予以加總，並依加總分數高低轉換為序位。(序位法)

- 評選結果序為第一之廠商如有二家(含)以上得以下列方式決定最有利標廠商：擇獲得評選小組評定序位第一較多者決標，仍相同者，由出席廠商代表抽籤決定最有利標廠商。